## Recursos x Actividad
Matriz de Asignación de Responsabilidades (RACI)
Roles / Responsabilidades: R: Responsable, A: Aprobador, C: Consultado. |  | Martín Salas: Dev Back-End
Equipo de Desarrollo: Martín Salas, Felipe González y Dylan Quiñones |  | Felipe González: Project Manager y QA
Dylan Quiñones: Dev Full Stack
1. SEMANA 1 A 4
Actividad |  | Roles / Responsabilidades
ID Actividad | Actividad | Martín Salas | Felipe González | Dylan Quiñones
1 | Levantamiento de requerimientos | A | R | R
2 | Selección de tecnología (hardware/software) | R | R | C
3 | Definición de Ficha Técnica | R | A | C
4 | Definición de Diagrama de Casos de Uso | R | A | C
5 | Definición de Bpmn | R | A | C
6 | Maquetación Front End | R | A | C
2. SEMANA 4 A 8
Actividad |  | Roles / Responsabilidades
ID Actividad | Actividad | Martín Salas | Felipe González | Dylan Quiñones
7 | Creación de página web | R | A | R
8 | Creación de Aplicación Mobile | R | A | R
9 | Creación de Base de Datos | C | R | A
10 | Comunicación con el Cliente | A | R | A
3. SEMANA 8 A 13
Actividad |  | Roles / Responsabilidades
ID Actividad | Actividad | Martín Salas | Felipe González | Dylan Quiñones
11 | Testeos de Calidad (Página Web) | A | R | A
12 | Testeo de Calidad (Aplicación Mobile) | C | A | R
13 | Creación de Base de Datos | C | R | A
14 | Comunicación con el Cliente | A | R | A
15 | Afinar Últimos Detalles | R | R | R
16 | Entrega | R | R | R

## Instrucciones
Matriz de Asignación de Responsabilidades (RACI)
Instrucciones
Roles y Responsabilidades
Rol / Responsabilidad | Descripción
R | Responsable: Este rol es el que realiza (ejecuta) el trabajo asociado con la actividad, lo habitual es que cada actividad tenga un solo "R", si existe más de uno es recomendable subdividir la actividad.
A | Aprobador: Es el encargado de aprobar (firmar), el trabajo realizado, a partir de esa aprobación, este se vuelve responsable por la actividad. Como regla general debe existir un solo "A" por actividad. Este rol es quien asegura que se ejecutan las tareas, por ejemplo Líderes de área técnica, área de gestión de proyecto, entre otros.
C | Consultado: Posee alguna información o capacidad que se necesita para mantener el trabajo. Se le informa y consulta información, de manera bidireccional con el responsable y/o aprobador.